## Лист1
Календарный план мероприятий Наблюдения. |  |  | Наименование должника:
Дата назначения ВУ:
Дата заседания АС о результатах Н:
№ |  | Мероприятия: |  |  | Контрольные даты
|  |  |  | начальная | крайняя | реальная
1 | Назначение Арбитражного Управляющего |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Направление сообщения о введении наблюдения для публикации | 0 | 1900-01-09 |  | после назначения
не позже 10 дней от назн.
3 |  |  | Уведомление государственных органов и запрос информации | 0 | 1900-03-06 |  | после назначения
не позже 1 мес до ув о 1СК
4 |  |  | Уведомление банков и запрос информации об остатках на счетах | 1900-01-01 | 1900-03-20 |  | после ответов от ФНС
не позже 14 дн. до ув. о 1СК
5 | Публикация о введении Наблюдения |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-16 |  | после направления
обычно не позже 7 дней
6 |  |  | Завершение направления уведомлений выявленным кредиторам | 1900-01-17 | 1900-02-01 |  | не позже за 14 дней до ТК
7 | Предъявление требований кредиторов |  |  | 1900-01-31 | 1900-02-15 |  | 30 дней после публикации
8 |  |  | Возражения на требования кредиторов | 1900-02-15 | 1900-03-02 |  | 15 дн после ТК
9 | Определение суда о (не)включении требований в РТК |  |  | 1900-02-16 | 1900-04-02 |  | 1 мес после возр на ТК
10 | Предоставление руководителем должника информации |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-14 |  | 15 дней с даты утверждения АУ
11 |  |  | ФинАнализ: оформление документов | 1900-02-17 | 1900-04-03 |  | после ответов и опред о ТК
не позже ув. о 1СК
12 |  |  | Уведомление кредиторов о 1СК | 1900-02-19 | #NUM! |  | после Финанализа
не позже за 14 дн до 1СК
13 |  |  | Первое собрание кредиторов | 1900-03-05 | #NUM! |  | через 14 дн после ув.
не позже за 14 дн. до АС
14 |  |  | Отчет в СРО | 1900-03-10 | #NUM! |  | после 1СК
не позже чем через 5 дн.
15 |  |  | Отправка результатов наблюдения в АС | 1900-03-06 | #NUM! |  | после 1СК
за 5 дней до АС
16 | Заседание АС о результатах Наблюдения |  |  | 0
Formulas:
начальная = [начальная, row below]-14
начальная = [начальная, row above]+15
крайняя = [крайняя, row below]-14
крайняя = [крайняя, row above]+15