## Лист1
Календарный план мероприятий Наблюдения. |  |  | Наименование должника: | ООО «Управляющая компания «Светлый город»
|  |  | Дата назначения ВУ: | 2014-03-12
|  |  | Дата заседания АС о результатах Н: | 2014-06-26
№ |  | Мероприятия: |  |  | Контрольные даты
|  |  |  | начальная | крайняя | реальная
1 | Назначение Арбитражного Управляющего |  |  |  |  | 2014-03-12
2 |  |  | Направление сообщения о введении наблюдения для публикации | 2014-03-12 | 2014-03-22 |  | после назначения
не позже 10 дней от назн.
3 |  |  | Уведомление государственных органов и запрос информации | 2014-03-12 | 2014-05-17 |  | после назначения
не позже 1 мес до ув о 1СК
4 |  |  | Уведомление банков и запрос информации об остатках на счетах | 2014-03-13 | 2014-05-31 |  | после ответов от ФНС
не позже 14 дн. до ув. о 1СК
5 | Публикация о введении Наблюдения |  |  | 2014-03-13 | 2014-03-29 |  | после направления
обычно не позже 7 дней
6 |  |  | Завершение направления уведомлений выявленным кредиторам | 2014-03-29 | 2014-04-14 |  | не позже за 14 дней до ТК
7 | Предъявление требований кредиторов |  |  | 2014-04-12 | 2014-04-28 |  | 30 дней после публикации
8 |  |  | Возражения на требования кредиторов | 2014-04-27 | 2014-05-13 |  | 15 дн после ТК
9 | Определение суда о (не)включении требований в РТК |  |  | 2014-04-28 | 2014-06-13 |  | 1 мес после возр на ТК
10 | Предоставление руководителем должника информации |  |  | 2014-03-13 | 2014-03-27 |  | 15 дней с даты утверждения АУ
11 |  |  | ФинАнализ: оформление документов | 2014-04-29 | 2014-06-14 |  | после ответов и опред о ТК
не позже ув. о 1СК
12 |  |  | Уведомление кредиторов о 1СК | 2014-04-30 | 2014-05-29 |  | после Финанализа
не позже за 14 дн до 1СК
13 |  |  | Первое собрание кредиторов | 2014-05-14 | 2014-06-12 |  | через 14 дн после ув.
не позже за 14 дн. до АС
14 |  |  | Отчет в СРО | 2014-05-19 | 2014-06-17 |  | после 1СК
не позже чем через 5 дн.
15 |  |  | Отправка результатов наблюдения в АС | 2014-05-15 | 2014-06-19 |  | после 1СК
за 5 дней до АС
16 | Заседание АС о результатах Наблюдения |  |  | 2014-06-26
Formulas:
начальная = [начальная, row below]-14
начальная = [начальная, row above]+15
крайняя = [крайняя, row below]-14
крайняя = [крайняя, row above]+15